## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12002
| Fecha | 2019-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | Se evidencian presuntas irregularidades por el no seguimiento y supervisión a los operadores de juegos localizados, los cuales presuntamente no han transferido recursos al Sistema General de Seguridad Social en Salud y a Coljuegos por los premios caducos de juegos localizados, recursos que deben ser trasladados en un 75% para la financiación del régimen subsidiado en salud y un 25% para | Solicitudes ciudadanas enviadas a la Contraloría por la Superintendencia Nacional de Salud. | Contratar un estudio técnico en el cual se verifique si se pueden presentar premios no reclamados en localizados y se determine la viabilidad tecnológica de la implementación de un control para los operadores que manejan sistemas de pago de "cash less" o de tiquetes. | Realizar un estudio que permita adoptar las decisiones normativas y de control tecnológico frente al tema del hallazgo, si hay lugar. | 1 concepto técnico especializado. | 1 | 2018/09/01 | 2019/11/15 | 62 | 0 | Conforme con decisión adoptada en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno celebrado el 13.03.2019 se reprogramó esta actividad para el 15.11.2019.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | Se evidencian presuntas irregularidades por el no seguimiento y supervisión a los operadores de juegos localizados, los cuales presuntamente no han transferido recursos al Sistema General de Seguridad Social en Salud y a Coljuegos por los premios caducos de juegos localizados, recursos que deben ser trasladados en un 75% para la financiación del régimen subsidiado en salud y un 25% para | Solicitudes ciudadanas enviadas a la Contraloría por la Superintendencia Nacional de Salud. | Instalación de mesa técnica con representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Superintendencia de Salud para elaborar un plan de trabajo sobre el tema, tomando como base los resultados del estudio técnico. | Se elaborará un plan de trabajo sustentado en el documento técnico. | Acta de reunión de la mesa técnica. | 1 | 2018/11/30 | 2019/12/15 | 54 | 0 | Conforme con decisión adoptada en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno celebrado el 13.03.2019 se reprogramó esta actividad para el 15.12.2019.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO