## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12002
| Fecha | 2019-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo 1 - 2018: Solicitudes Ciudadanas -SNS Se evidencian presuntas irregularidades por el no seguimiento y supervisión a los operadores de juegos localizados, los cuales presuntamente no han transferido recursos al Sistema General de Seguridad Social en Salud y a Coljuegos por los premios caducos de juegos localizados. | Solicitudes ciudadanas enviadas a la Contraloría por la Superintendencia Nacional de Salud. | Contratar un estudio técnico en el cual se verifique si se pueden presentar premios no reclamados en localizados y se determine la viabilidad tecnológica de la implementación de un control para los operadores que manejan sistemas de pago de "cash less" o de tiquetes. | Realizar un estudio que permita adoptar las decisiones normativas y de control tecnológico frente al tema del hallazgo, si hay lugar. | 1 concepto técnico especializado. | 1 | 2018/09/01 | 2020-03-16 | 80 | 100 | Conforme con decisión adoptada en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno celebrado el 14.11.2019 se reprogramó esta actividad para el 16.03.2020. Actividad Cumplida 100% . Se recibió concepto Técnico Especializado entregado por GLI mediante radicado 20194000494752 del 13 de diciembre de 2019.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo 1 - 2018: Solicitudes Ciudadanas -SNS Se evidencian presuntas irregularidades por el no seguimiento y supervisión a los operadores de juegos localizados, los cuales presuntamente no han transferido recursos al Sistema General de Seguridad Social en Salud y a Coljuegos por los premios caducos de juegos localizados. | Solicitudes ciudadanas enviadas a la Contraloría por la Superintendencia Nacional de Salud. | Instalación de mesa técnica con representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Superintendencia de Salud para elaborar un plan de trabajo sobre el tema, tomando como base los resultados del estudio técnico. | Se elaborará un plan de trabajo sustentado en el documento técnico. | Acta de reunión de la mesa técnica. | 1 | 2018/11/30 | 2020-03-16 | 67 | 100 | Conforme con decisión adoptada en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno celebrado el 14.11.2019 se reprogramó esta actividad para el 16.03.2020. Actividad Cumplida 100% . Actas de mesa técnica realizadas el 17.12.2019 con representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud y Coljuegos. FECHAS
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo 5 2013-2014: Plan Estratégico Control a las Operaciones Ilegales En cumplimiento del Artículo 5° del Decreto 1747 de 2013, Coljuegos elabora un plan estratégico para los años 2013 y 2014, sobre el cual se evidenciaron debilidades en su formulación y cumplimiento, tales como: (Ver informe) | Debilidades en la elaboración y seguimiento del plan estrategico para el control de la operación ilegal, lo cual ocasionó inefectividad en la gestión. | Contar con un Plan Institucional 2020 de la Gerencia de COI para combatir la ilegalidad de JSA | Formular y aprobar el Plan Institucional 2020 de la Gerencia de COI definiendo actividades, metas y linea base que permita medir el avance | Plan Institucional 2020 aprobado | 1 | 2020-02-03 | 2020-03-15 | 7 | 0 | Auditoria 2013 - 2014 Reapertura hallazgo por acciones ineficaces
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo 5 2013-2014: Plan Estratégico Control a las Operaciones Ilegales En cumplimiento del Artículo 5° del Decreto 1747 de 2013, Coljuegos elabora un plan estratégico para los años 2013 y 2014, sobre el cual se evidenciaron debilidades en su formulación y cumplimiento, tales como: (Ver informe) | Debilidades en la elaboración y seguimiento del plan estrategico para el control de la operación ilegal, lo cual ocasionó inefectividad en la gestión. | Contar con un Plan Institucional 2020 de la Gerencia de COI para combatir la ilegalidad de JSA | Realizar el seguimiento al plan Institucional aprobado | Reporte trimestral de seguimiento | 4 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 48 | 0 | Auditoría 2013 -2014 Reapertura hallazgo por acciones ineficaces
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Hallazgo 6 2013-2014: Gestión Control Operaciones Ilegales Coljuegos efectúo procesos de destrucción de elementos de juego decomisados durante más de un (1) día. (Ver informe). | Debilidades en la gestion adelantada por Coljuegos para concretar el procesos de destruccion de elementos de JSA decomisados, en el tiempo establecido. | Actualizar el Instructivo para la destrucción de elementos de JSA | Elaborar la actualización del instructivo para la destrucción de elementos de JSA en donde se definan los criterios de tiempos y cantidades. | Instructivo para la destrucción de elementos de JSA V7 | 1 | 2020-02-03 | 2020-06-30 | 16 | 0 | Auditoría 2013 -2014 Reapertura hallazgo por acciones ineficaces
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo No. 7 Gestión Integral de Residuos Peligrosos Pese a que se han realizado acciones el manejo de los residuos peligrosos generados en el año 2013 y 2014, no existe un plan sobre esta gestión, y que cumpla los requisitos normativos aplicable al tema, puesto que no se documenta de manera total el origen, las cantidades, características del desecho y el manejo se le da los residuos | La situación evidenciada sucede al no contar con un plan de gestión de residuos peligrosos que documente las acciones de manera detallada. | Realizar un diagnostico de los residuos peligros en Coljuegos con el fin de eleborar plan de gestion integral de residuos peligros de acuerdo a la normatividad | Elaboración del plan de gestion integral de residuos peligrosos | Plan | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-30 | 45 | 0 | Auditoría 2013 -2014 Reapertura hallazgo por acciones ineficaces
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Hallazgo No. 8 2013-2014 Planes de Acción: La formulación y cumplimiento de las actividades planteadas en el Plan de Acción Institucional, permiten el cumplimiento del Plan Estratégico; como resultado del análisis y seguimiento a los Planes de Acción vigencias 2013 y 2014 de Coljuegos, se evidencian debilidades en la formulación y ejecución de éstos. (Ver informe) | Deficiencias en la formulación de los planes establecidos en el decreto 612 de 2018 para la vigencia 2019, en cuanto a la definición de actividades concretas, entregables, responsables, fechas de cumplimiento de las actividades y recursos asignados. | Para la vigencia 2020 se formularán los planes establecidos en el decreto 612 aplicables a Coljuegos, con la definición de actividades concretas, entregables, responsables, fechas de cumplimiento de las actividades y recursos asignados. | Para la vigencia 2020 se formularán los planes establecidos en el decreto 612 de 2018 a saber: • Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR • Plan Anual de Adquisiciones • Plan Estratégico de Talento Humano • Plan Institucional de Capacitación • Plan de Incentivos Institucionales • Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. • Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI. • Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. • Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. con la definición de actividades concretas, entregables, responsables, fechas de cumplimiento de las actividades y recursos asignados. | Formulación de planes | 10 | 2020-01-11 | 2020-01-31 | 3 | 95 | Auditoría 2013 -2014 Reapertura hallazgo por acciones ineficaces
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO