## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12002
| Fecha | 2020-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo 7. Contrato de concesión C1196 de 2013. Mora en la remisión de los títulos ejecutivos a las áreas competentes para el inicio de la acciones de cobro contra el operador incumplido | Debilidades en el seguimiento que realiza la Vicepresidencia de Operaciones a las sanciones que genera, y la mora en remitir los títulos ejecutivos a las áreas competentes para el inicio de las acciones de cobro contra el operador incumplido, y la reclamación a la aseguradora. | Modificar el Manual de Incumplimiento contractual | Incluir un término para remitir a las áreas competentes de la entidad los actos administrativos expedidos en el marco de los procesos de incumplimiento contractual | Manual modificado | 1 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 14 | 100 | Plan Mejoramiento Auditoría CGR 2017 - septiembre 2019 Pendiente de validación- LEPM
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Hallazgo 8. Cobro sanciones por inexactitud. Demora en el trámite de las sanciones por inexactitud, entre la Gerencia de Seguimiento Contractual y la Gerencia de Cobro. Etapa persuasiva de más de un año. | Deficiencias en la ejecuciòn de los procesos administrativos sancionatorios, el inicio de la gestiòn de cobro, asì como debilidades en la comunicaciòn entre las àreas, lo que ocasiona que los operadores incurran en pagos adicionales de intereses, que no se cobren de forma oportuna los recursos por concepto de derechos de explotaciòn | Modificar la base de datos en Excel titulada ¨procesos administrativos sancionatorios¨ | Realizar revisiones periòdicas a la Base de datos con el propòsito de garantizar que la misma se encuentre actualizada. | Correo electronico cada dos meses dirigido al Gerente de seguimiento contractual infromando sobre la actualización de la base de datos | 6 | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 44 | 100 | Plan Mejoramiento Auditoría CGR 2017 - septiembre 2019 Pendiente de validación- LEPM
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Hallazgo 8: Cobro sanciones por inexactitud. Deficiencias en la ejecucion de los procesos administrativos sancionatorios, el inicio de la gestión de cobro así como debilidades en la comunicación entre areas lo que ocasiona pago adicional de intereses a los operadores y que no se cobren de forma oportuna los recursos para la salud (derechos de explotación) y los gastos de administración. | Mora en iniciar las gestiones de cobro después de ejecutoriada la resolución que declara la caducidad y ordena hacer efectivos unos pagos | Modificar la base de datos en Excel titulada ¨Base seguimiento procesos¨ | Implementar un sistema de alertas tempranas en la base de datos de la Gerencia de Cobro | Base de datos actualizada y con sistema de alertas | 1 | 2020-02-03 | 2020-11-30 | 36 | 100 | Plan Mejoramiento Auditoría CGR 2017 - septiembre 2019 Pendiente de validación- MPVA
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Hallazgo 9. Módulos de Auditoria a METS.Coljuegos no accesa al módulo de auditoría de manera local o remota. Incumplimiento de los operadores de los requerimientos técnicos. | La entidad en algunos casos no contaba con el acceso al módulo de auditoria para la validación de la información de control correspondiente, específicamente, lo que respecta al Sistema de Conexión en Línea MET –SCLM. | Remitir oficio persuasivo a los nuevos operadores solicitando el cumplimiento del numeral 2.3.1 de los Requerimientos Técnicos Sistema Conexión en Línea MET – SCLM. | Remitir informe de supervisión a la VO de los operadores que no cumplan con lo solicitado en el oficio persuasivo | Informe radicados a la VO sobre presuntos incumplimientos | 2 | 2020-02-25 | 2021-01-10 | 33 | 50 | Plan Mejoramiento Auditoría CGR 2017 - septiembre 2019 En plazo - LEPM
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Hallazgo 10. Plan de seguimiento y fiscalización operadores. Algunas visitas no conciden con el plan; se hacen visitas que no están priorizadas. | No se identifican plenamente los cambios realizados al Plan de Visitas de Fiscalización | Implementar un módulo en el aplicativo SIICOL que permita tipificar el estado de las visitas. | Generar los reportes del estado del plan de visitas. | Reportes generados desde SIICOL | 5 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 20 | 100 | Plan Mejoramiento Auditoría CGR 2017 - septiembre 2019 Pendiente de validación- LEPM
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Hallazgo 11. Sanciones por caducidad. Deficiencias en la gestión de cobro de las resoluciones que determinan caducidad en los contratos de concesión | Mora en iniciar las gestiones de cobro después de ejecutoriada la resolución que declara la caducidad y ordena hacer efectivos unos pagos | Modificar la base de datos en Excel titulada ¨Base seguimiento procesos¨ | Implementar un sistema de alertas tempranas en la base de datos de la Gerencia de Cobro | Base de datos actualizada y con sistema de alertas | 1 | 2020-02-03 | 2020-11-30 | 36 | 100 | Plan Mejoramiento Auditoría CGR 2017 - septiembre 2019 Pendiente de validación- MPVA
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Hallazgo 12: Liquidación de juegos operados por internet: Menores valores cobrados por $ 1.915.506 y Mayores valores cobrados por $ 58.429.615. | Diferencias archivos OPT contra los valores cancelados por parte de los operadores | Identificar las causas generadoras de las diferencias presentadas en los valores reportados, por los operadores, para la liquidación de los Derechos de Explotación. | Realizar mesas de trabajo entre (los operadores, fiscalización y financiera) para identificar de manera conjuntas las causas generadoras de las diferencias en los reportes presentados para la liquidación de los Derechos de Explotación. | Actas de reunión con causas de las diferencias presentadas y compromisos. | 5 | 2020-03-02 | 2020-11-30 | 38 | 100 | Plan Mejoramiento Auditoría CGR 2017 - septiembre 2019 Pendiente de validación- MPVA
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Hallazgo 12: Liquidación de juegos operados por internet: Menores valores cobrados por $ 1.915.506 y Mayores valores cobrados por $ 58.429.615. | Diferencias archivos OPT contra los valores cancelados por parte de los operadores | Realizar modificaciones en el proceso de declaracion, liquidacion y pago de los derechos de explotacion que permitan sistematizar el proceso por parte de los operadores. | Documentar el proceso de declaracion de derechos de explotacion por parte de los operadores. | Manual para la la liquidación declaración y pago de los derechos de explotación de los juegos operados por internet | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 42 | 100 | Plan Mejoramiento Auditoría CGR 2017 - septiembre 2019 Pendiente de validación- MPVA
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Hallazgo 12: Liquidación de juegos operados por internet: Menores valores cobrados por $ 1.915.506 y Mayores valores cobrados por $ 58.429.615. | Diferencias archivos OPT contra los valores cancelados por parte de los operadores | Realizar modificaciones en el proceso de declaracion, liquidacion y pago de los derechos de explotacion que permitan sistematizar el proceso por parte de los operadores. | Realizar requerimientos funcionales para el ajuste de la automatizacion del proceso de declaracion, liquidacion y pago de los derechos de explotacion de los juegos operados por internet. | Documento de requerimientos funcionales de declaración liquidación y pago de juegos operados por internet | 1 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 8 | 100 | Plan Mejoramiento Auditoría CGR 2017 - septiembre 2019 Pendiente de validación- MPVA
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Hallazgo 12: Liquidación de juegos operados por internet: Menores valores cobrados por $ 1.915.506 y Mayores valores cobrados por $ 58.429.615. | Diferencias archivos OPT contra los valores cancelados por parte de los operadores | Realizar modificaciones en el proceso de declaracion, liquidacion y pago de los derechos de explotacion que permitan sistematizar el proceso por parte de los operadores. | Ejecutar pruebas de usuario para los desarrollos informaticos. | Acta de liberación de la funcionalidad (declaración liquidación y pago) | 1 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 34 | 100 | Plan Mejoramiento Auditoría CGR 2017 - septiembre 2019 Pendiente de validación- JNC
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Hallazgo No. 13 Seguimiento Juegos Promocionales. Debilidades en soportes de realización de sorteos, actas de entrega de premios. Debilidades en supervisión y control. | Debilidades en los soportes de realización de sorteos, actas de entrega de premios. Debilidades en supervisión y control. | Modificar la base de datos en Excel de juegos promocionales | Implementar un sistema de alertas tempranas por medio de las cuales se señalen el vencimiento de los plazos para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución de autorización de juegos promocionales. | Base de datos actualizada | 1 | 2020-03-01 | 2020-08-30 | 25 | 100 | Plan Mejoramiento Auditoría CGR 2017 - septiembre 2019 Pendiente de validación- LEPM
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Hallazgo No. 14 Recaudo premios caducos.El registro contable es de caja, no se establecen intereses de mora ni se registran contablemente, premios caducos sin recaudar. | Recaudo extemporáneo de premios caducos, siendo inefectiva la gestión de cobros persuasivos sobre dichos premios. | Remitir requerimientos bimestrales a los autorizados que no hayan cumplido con lo establecido en la Resolución de autorización. | Remitir bimestralmente de forma masiva requerimientos a los autorizados, reiterándoles el cumplimiento de la Resolución de autorización de promocionales. | Número de requerimientos enviados | 5 | 2020-02-03 | 2020-11-30 | 40 | 100 | Plan Mejoramiento Auditoría CGR 2017 - septiembre 2019 Pendiente de validación- LEPM
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Hallazgo No. 15 Seguridad de la Información. No se entregaron archivos OPT a la CGR; No se tiene copia de los archivos OPT, el inventario de activos está desactualizado, no se tiene toda la información para ejercer una buena supervisión materializandose el riesgo de " Indisponibilidad de información". | 1. A 12.3.1 “(…) la entidad no posee copias de respaldo de los archivos OPT en estructura XML que recibió en los meses de septiembre, octubre y noviembre del operador online contrato C1502”. 2. A 8.1.1 Inventario de Activos se encuentra “desactualizado toda vez, que el contrato C1502 se encontraba vigente en julio de 2018, y no se identifica dentro del inventario de activos…” | Solicitar a los operadores vigentes un backup de la información contenida en la Bodega de datos del Sistema de Inspección. | Emitir requerimiento a los operadores vigentes solicitando que el backup de la información contenida en la Bodega de datos del Sistema de Inspección se entregue de manera mensual a partir del 01/02/2020. Lo anterior con el propósito de mantener actualizados los activos de información de la entidad. | Número de backups recibidos/ Número de requerimientos enviados a operadores vigentes | 100% | 2020-03-15 | 2020-11-30 | 34 | 100 | Plan Mejoramiento Auditoría CGR 2017 - septiembre 2019 Pendiente de validación- LEPM
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | HALLAZGO 16: Se evidencian debilidades en la planeación de recursos, ejecución y seguimiento de las acciones encaminadas a la participación ciudadana, así como deficiencias en la coordinación interna para efectuar los respectivos reportes de las acciones de participación ciudadana en la rendición de la cuenta a la CGR. | No se generó el seguimiento para el Plan de Participación Ciudadana para el primer semestre del año 2020 | Elaborar el Plan de Participación Ciudadana 2021 | Realizar la elaboración del Plan de Participación Ciudadana 2021 | Plan de Participación Ciudadana publicado en la pagina web de Coljuegos | 1 | 2021-01-27 | 2021-06-30 | 18 | 0 | Plan Mejoramiento Auditoría CGR 2017 - septiembre 2019 Calificada como Ineficaz LEPM
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | HALLAZGO 16: Se evidencian debilidades en la planeación de recursos, ejecución y seguimiento de las acciones encaminadas a la participación ciudadana, así como deficiencias en la coordinación interna para efectuar los respectivos reportes de las acciones de participación ciudadana en la rendición de la cuenta a la CGR. | No se generó el seguimiento para el Plan de Participación Ciudadana para el primer semestre del año 2021 | Creación de Indicador | Crear indicador de seguimiento al Plan de Participación Ciudadana en Isolución para la vigencia del 2021. | Indicador en Isolución | 1 | 2021-01-27 | 2021-06-30 | 18 | 0 | Plan Mejoramiento Auditoría CGR 2017 - septiembre 2019 Calificada como Ineficaz LEPM
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | HALLAZGO 16: Se evidencian debilidades en la planeación de recursos, ejecución y seguimiento de las acciones encaminadas a la participación ciudadana, así como deficiencias en la coordinación interna para efectuar los respectivos reportes de las acciones de participación ciudadana en la rendición de la cuenta a la CGR. | No se generó el seguimiento para el Plan de Participación Ciudadana para el primer semestre del año 2022 | Realizar el seguimiento semestral al Plan de Participación Ciudadana | Realizar el Seguimiento al Indicador de Participación Ciudadana semestralmente. | Reporte semestral del Plan de Participación Ciudadana en Isolución. | 2 | 2021-01-27 | 2022-01-31 | 52 | 0 | Plan Mejoramiento Auditoría CGR 2017 - septiembre 2019 Calificada como Ineficaz LEPM
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo 3. Errores en notificaciones de Control Operaciones Ilegales. Retrasos en procesos sancionatorios | Deficiencias y demoras en las actividades de notificación y sanción de las acciones de control descritas para las operaciones de juegos ilegales. | Conciliación entre la Gerencia Administrativa y la Gerencia de Control Operaciones Ilegales | Realizar conciliación mensual entre Gerencia de Control Operaciones Ilegales y Gerencia Administrativa sobre los actos administrativos expedidos por Gerencia de Control Operaciones Ilegales para ser notificados por la Gerencia Administrativa. | Acta de conciliación mensual entre Gerencia de Control Operaciones Ilegales y Gerencia Administrativa | 12 | 2021-01-31 | 2022-01-07 | 40 | 0 | Plan Mejoramiento Auditoría CGR 2017 - septiembre 2019, Calificada como Ineficaz MPVA
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo 3. Errores en notificaciones de Control Operaciones Ilegales. Retrasos en procesos sancionatorios | Deficiencias y demoras en las actividades de notificación y sanción de las acciones de control descritas para las operaciones de juegos ilegales. | Designación de tres personas con la función especifica de notificar los actos administrativos emitidos por Gerencia de Control Operaciones Ilegales | Designar tres personas para que se encarguen del proceso de notificación de los actos administrativos emitidos por la Gerencia de Control Operaciones Ilegales | Contratos de prestación de servicios y Comisión de un Profesional 1 de la Gerencia de Control a Operaciones Ilegales para el apoyo al proceso de notificaciones | 3 | 2021-03-01 | 2021-07-15 | 20 | 0 | Plan Mejoramiento Auditoría CGR 2017 - septiembre 2019, Calificada como Ineficaz MPVA
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo 3. Errores en notificaciones de Control Operaciones Ilegales. Retrasos en procesos sancionatorios | Deficiencias y demoras en las actividades de notificación y sanción de las acciones de control descritas para las operaciones de juegos ilegales. | Actualización del Acuerdo de Nivel de Servicios suscrito el 8 de febrero del 2018. | Actualizar Acuerdo de Nivel de Servicios suscrito entre la Vicepresidencia de Operaciones y la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional. | Acuerdo de Nivel de Servicios | 1 | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 26 | 0 | Plan Mejoramiento Auditoría CGR 2017 - septiembre 2019, Calificada como Ineficaz MPVA
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO